## IT4
				Points restants
Correction					correction		Histoire 4		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Pmd	Pierre	Hamza	12	13		08-05-18	0	51	52	36	35	87	87
Team	Aki	Prat	3	3		09-05-18	1	47.3571428571429	50	33.4285714285714	33	80.7857142857143	83
Filtres	Prat	Pierre/Mouad	4	5		10-05-18	2	43.7142857142857	47	30.8571428571429	33	74.5714285714286	80
Print/CodeMort	Nikita	Aki	2	2		11-05-18	3	40.0714285714286	40	28.2857142857143	28	68.3571428571429	68
Database	Nikita	Raph	4	4		12-05-18	4	36.4285714285714	36	25.7142857142857	25	62.1428571428571	61
Singleton	Pierre	Raph	6	6		13-05-18	5	32.7857142857143	30	23.1428571428571	23	55.9285714285714	53
Executable jar	Gilles	Hamza	5	2		14-05-18	6	29.1428571428571	25	20.5714285714286	22	49.7142857142857	47
Amélioration chargement de la map	Hamza	Prat	5	5		15-05-18	7	25.5	20	25.5	18	51	38
Creation recette débug	Mouad	Raphael	3	2		16-05-18	8	21.8571428571429	16	21.8571428571429	14	43.7142857142857	30
Liste de courses	Raphael	Nikita	3	4		17-05-13	9	18.2142857142857	14	18.2142857142857	14	36.4285714285714	28
Planification recettes	Raphael	Nikita	3	3		18-05-18	10	14.5714285714286	10	14.5714285714286	10	29.1428571428572	20
Ajout produit	Aki	Nikita	2	2		19-05-18	11	10.9285714285714	7	10.9285714285714	10	21.8571428571429	17
Total			52	51		20-05-18	12	7.28571428571429	4	5.14285714285714	8	12.4285714285714	12
				21-05-18	13	3.64285714285715	2	2.57142857142857	6	6.21428571428572	8
				22-05-18	14	0	0	0	0	0	0
Modèle					14
Magasin le plus proche	Gilles	Hamza/Prat	5	6
Magasin le moins cher	Prat	Louis	5	6
Mode vélo	Hamza	Mouad	2	3
Mode pied	Mouad	Aki	2	3
Mode voiture	Nikita	Louis	2	2
Vue
GUI	Prateeba	Aki	4	5
Magasin le plus proche	Mouad	Aki	3	2
Magasin le moins cher	Prat	Mouad	3	3
Pied,vélo,voiture	Hamza	Louis	3	3
Controller
Magasin le plus proche	Pierre	Raphael	3	2
Magasin le moins cher	Louis	Hamza	3	1
Total			35	36